МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

П Р И К А З

от ______________ г.                                                                                       № _______

г. Майкоп

О плане реализации основных мероприятий

государственной программы Республики Адыгея

«Повышение уровня финансовой грамотности

населения в Республике Адыгея на 2019-2023 годы»

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 13 августа 2013 года № 180 «О Порядке принятия решений о разработке государственных программ Республики Адыгея, их формирования, реализации, проведения оценки эффективности и ее критериях» и  постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 19 сентября 2018 года № 192 «О государственной программе Республики Адыгея «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Республике Адыгея на 2019-2023 годы»,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план реализации основных мероприятий государственной программы Республики Адыгея «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Республике Адыгея на 2019-2023 годы» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                                             Д.З. Долев

Приложение

к приказу Министерства финансов

Республики Адыгея

от ____________ г.  № ______

План реализации основных мероприятий

государственной программы Республики Адыгея

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

«Повышение уровня финансовой грамотности населения

в Республике Адыгея на 2019-2023 годы»

| Наименование государственной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель основного мероприятия (мероприятия) | Срок исполнения мероприятия | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Республике Адыгея на 2019-2023 годы» | Всего |  | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
|  | Министерство финансов Республики Адыгея |  | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 1.Основное мероприятие Создание институционального и кадрового потенциала в Республике Адыгея в области повышения финансовой грамотности населения | Министерство финансов Республики Адыгея, Министерство образования и науки Республики Адыгея, Министерство труда и социальной защиты, Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации, Комитет Республики Адыгея по взаимодействию с органами местного самоуправления | в течение 2019 года | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 |
| Мероприятие 1.1 Организация регионального центра финансовой грамотности (РЦФГ) | Министерство образования и науки Республики Адыгея | до 1 мая 2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2 Внедрение регламентов, методик и процедур работы РЦФГ для оказания консультационной, образовательной, информационной поддержки целевым группам государственной программы в области финансовой грамотности населения и защиты прав потребителей финансовых услуг | Министерство образования и науки Республики Адыгея, Министерство труда и социальной защиты, Комитет Республики Адыгея по делам национальностей связям с соотечественниками и средствам массовой информации, Комитет Республики Адыгея по взаимодействию с органами местного самоуправления, Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея | 2 полугодие 2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.3 Участие в совещаниях, семинарах, конференциях, форумах по вопросам финансовой грамотности, в том числе международных | Министерство финансов Республики Адыгея, Министерство образования и науки Республики Адыгея, Министерство труда и социальной защиты, Комитет Республики Адыгея по делам национальностей связям с соотечественниками и средствам массовой информации, Комитет Республики Адыгея по взаимодействию с органами местного самоуправления, Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея | в течение 2019 года | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Мероприятие 1.4 Повышение квалификации педагогов, осуществляющих доведение до потребителя образовательных программ и инструментов повышения финансовой грамотности; | Министерство образования и науки Республики Адыгея | в течение 2019 года | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Мероприятие 1.5 обучение методистов и тьюторов по реализации программ повышения финансовой грамотности для учащихся общеобразовательных организаций, студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, взрослого населения; | Министерство образования и науки Республики Адыгея | в течение 2019 года | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Мероприятие 1.6. Обучение работников РЦФГ, учреждений социальной защиты населения, центров занятости, иных органов и организаций, осуществляющих мероприятия по повышению финансовой грамотности населения Республики Адыгея; | Министерство образования и науки Республики Адыгея | в течение 2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.7 Проведение семинаров, конференций, круглых столов по всем направлениям государственной программы | Министерство финансов Республики Адыгея; Министерство образования и науки Республики Адыгея | в течение 2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.8 Оказание методической поддержки специалистам в сфере образования (педагогам, тьюторам, методистам); | Министерство образования и науки Республики Адыгея | в течение 2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.9 взаимодействие с созданной в рамках Проекта сетью федеральных и региональных методических центров по повышению квалификации учителей общеобразовательных организаций, методистов, преподавателей организаций высшего и среднего профессионального образования, а также тьюторов для взрослого населения на базе ведущих российских университетов | Министерство образования и науки Республики Адыгея | в течение 2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Основное мероприятие Создание эффективных и доступных информационных и образовательных ресурсов по повышению финансовой грамотности населения и информирование о защите прав потребителей финансовых услуг | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.1 создание раздела «Повышение финансовой грамотности населения» на официальном Интернет-сайте исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея (www.adygheya.ru) с размещением соответствующих образовательных и информационных материалов | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Основное мероприятие Продвижение/внедрение созданных в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» образовательных программ и учебно-методических материалов | Министерство образования и науки Республики Адыгея | в течение 2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.1 внедрение дополнительных образовательных программ по повышению финансовой грамотности учащихся общеобразовательных организаций, студентов профессиональных образовательных организаций; | Министерство образования и науки Республики Адыгея | в течение 2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.2 внедрение модульных образовательных программ и учебно-методических и информационных материалов, направленных на повышение финансовой грамотности студентов образовательных организаций высшего образования; | Министерство образования и науки Республики Адыгея | в течение 2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.3 внедрение модульных образовательных программ и прочих материалов, направленных на повышение финансовой грамотности взрослого населения, в том числе на рабочем месте; | Министерство образования и науки Республики Адыгея | в течение 2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.4 внедрение учебных модулей по обучению студентов образовательных организаций высшего образования методике преподавания финансовой грамотности; | Министерство образования и науки Республики Адыгея | в течение 2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.5 внедрение учебных модулей по тематике финансовой грамотности для включения в учебные дисциплины | Министерство образования и науки Республики Адыгея | в течение 2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Основное мероприятие Проведение информационно-просветительской кампании с участием средств массовой информации: телевидение, радио, Интернет, печатные средства массовой информации | Министерство образования и науки Республики Адыгея; Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации; Министерство труда и социального развития Республики Адыгея | в течение 2019 года | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Мероприятие 4.1 проведение специальных информационно-просветительских и пресс-мероприятий | Министерство образования и науки Республики Адыгея; Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации; Министерство труда и социального развития Республики Адыгея | в течение 2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.2 подготовка, выпуск и распространение информационных материалов (печатная и презентационная продукция) по финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг в отделениях банков, учреждениях социальной защиты и службы занятости, Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея) и других службах | Министерство образования и науки Республики Адыгея; Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации; Министерство труда и социального развития Республики Адыгея | в течение 2019 года | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Мероприятие 4.3 создание и демонстрация образовательных передач о личных финансах и защите прав потребителей финансовых услуг, размещение публикаций в республиканских средствах массовой информации и социальной рекламы | Министерство образования и науки Республики Адыгея; Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации | в течение 2019 года | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 5. Основное мероприятие Улучшение информирования населения Республики Адыгея о защите прав потребителей финансовых услуг | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея | в течение 2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 5.1 проведение мероприятий, семинаров, конференций | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея | в течение 2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 5.2 консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея | в течение 2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Основное мероприятие Проведение региональных исследований в сфере повышения финансовой грамотности, защиты прав потребителей и финансового образования | Министерство образования и науки Республики Адыгея | в течение 2019 года | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Мероприятие 6.1 исследование уровня финансовой грамотности населения Республики Адыгея | Министерство образования и науки Республики Адыгея | в течение 2019 года | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Мероприятие 6.2 исследование по оценке воздействия мероприятий государственной программы по повышению финансовой грамотности, защиты прав потребителей, финансового образования | Министерство образования и науки Республики Адыгея | в течение 2019 года | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7. Основное мероприятие Проведение на регулярной основе мониторинга и оценки результативности в достижении целей государственной программы и эффектов основных мероприятий в рамках государственной программы | Министерство финансов Республики Адыгея | в течение 2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Министр                                                                                     Д.З. Долев

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к проекту  Плана реализации основных мероприятий государственной программы Республики Адыгея «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Республике Аыгея на 2019-2023 годы»

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Проект вносит:                     Министерство финансов

Республики Адыгея

Министр                                                                                   Д.З. Долев

Проект подготовлен

Начальник отдела методологии

и мониторинга государственных                                            А.Ю. Удычак

финансов                                                                                   тел.52-86-99

Проект согласован:

Министерство экономического

Развития и торговли Республики Адыгея

Первый заместитель

Министра                                                                                 А.А. Куанов

Проект подготовлен

Начальник отдела методологии

и мониторинга государственных                                            А.Ю. Удычак

финансов                                                                                   тел.52-86-99

Проект согласован:

Начальник отдела

правовой и кадровой политики                                              Т. А. Смыкова

Первый заместитель Министра                                               Е.В. Косиненко